## Hoja1
METRADO PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE DE ICA
UBICACION: | Av. Jose Matías Manzanilla - 706 - Urb. San Miguel – Ica-Ica.
PROPIETARIOS: | FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACIÓN
| DEPARTAMENTO: ICA | PROVINCIA : ICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADO | Precio | Parcial | Total
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1.1 | Movilización y desmovilización de personal, maquinaria, equipos y Herramientas | GLB | 1
1.1.2 | Limpieza manual de terreno | MES | 1
1.1.3 | Suministro e instalación para Acondicionamiento de cerco provisional madera h=3.00, Roble tablón 0.20x1"x3.00m, | unid | 330
1.1.4 | Suministro e instalación Listones de madera 4x3 reforzamiento de cerco perimetral. | Ml | 260
1.1.5 | Suministro e instalación malla protección (costal naylon) en perímetro h=9m. (tela tejida para construcción) | glb | 1
1.1.6 | Suministro e instalación para cerco de madera fenólico de 1.22x h=2.44 , despues de Demolicion | und | 90
1.1.7 | Personal de seguridad por 15 días | días | 15
2 | DEMOLICIONES
2.1 | DEMOLICIONES DE ALBAÑILERÍA
2.1.1 | PRIMER PISO
2.1.1.1 | Demolición de muros Perimetrales KING KONG amarre cabeza y soga, | M2 | 635
2.1.1.2 | Demolición de muros internos | M2 | 535
2.1.1.3 | Desmontaje de tabiquería internos de Drywall | M2 | 360
2.1.2 | SEGUNDO PISO
2.1.2.2 | Demolición de muros Perimetrales ladrillo | M2 | 140
2.1.2.3 | Demolición de muros interiores quincha | M2 | 60
2.1.2.4 | Demolición de muros internos ladrillo | M2 | 225
2.2 | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA DE CONCRETO
2.2.1 | Demolición de cimientos corridos c/ Equipo | M3 | 26
2.2.2 | Demolición sobre cimiento c/Equipo | M3 | 38
2.2.3 | Demolición muro de concreto armado con equipo (cisterna y sótano) | M3 | 57
2.2.4 | Demolición de losa de concreto armado ( cisterna) c/ equipo | m3 | 5
2.2.5 | Demolición de columnas ladrillo | M3 | 40
2.2.6 | Demolición de columnas y vigas de concreto c/equipo | M3 | 135
2.2.7 | Demolición de losas aligeradas | M2 | 858
2.2.8 | Demolición de techo prefabricado ambientes | M2 | 65
2.2.9 | Demolición de escalera de concreto c / equipo | M3 | 7
2.2.10 | Demolición cimientos armados (zapatas) c/ Equipo | M3 | 9
2.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS
2.3.1 | Demolición de piso loseta | M2 | 665
2.3.2 | Demolición de piso madera machihembrada manual (mezaninne) | M2 | 65
2.3.3 | Demolición de piso vinílico | M2 | 85
2.3.4 | Demolición de piso de concreto inc/ falso pisoc/ equipo h=.15 | M2 | 895
2.4 | DESMONTAJES
2.4.1 | Desmontaje de puertas de madera | M2 | 13.86
2.4.2 | Desmontaje de canalón en tijerales madera | M2 | 465
2.4.3 | Desmontaje de ventanas y Mamparas (inc. Vidrios) | M2 | 154
2.4.4 | Desmontaje de aparatos sanitarios | UND | 15
2.4.5 | Desmontaje de estructuras de madera - Tijerales inc. Andamios /seguridad | GLB | 1
2.4.6 | Desmontaje de estructura aluminio de cielo raso | M2 | 687.5
2.4.7 | Desmontaje de asta de bandera | GLB | 1
2.4.8 | Desmontaje de estructura metálica en ventanas | M2 | 42
2.4.9 | Desmontaje de estructura metálica escalera caracol | GLB | 1
2.4.10 | Desmontaje teja andina. | M2 | 10
2.4.11 | Desmontaje de redes sanitarias, tanque elevado, accesorios sanitarios, etc. | GLB | 1
2.4.12 | Desmontaje de red eléctrica inc.Cableado de seguridad. | GLB | 1
2.4.13 | Desmontaje de porton de madera . | M2 | 12
3 | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE
3.1 | Eliminación de material excedente c/Carg. 125HP/Volq.6m3 V =30 D=10Km. | M3 | 1450
4 | RELLENO Y COMPACTACIÓN
4.1 | relleno compactado a mano - material propio pison | M3 | 105
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES y UTILIDADES |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| IGV 18% |  |  |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES |  |  |  | S/. | 0