## PINTURA
PROYECTO: | PINTURA GENERAL DEL CEREBAN MAMACONA
UBICACIÓN: | km 27+100 de Autopista a Pucusana-Panamericana Sur.
LUGAR: | Distrito de Lurin, Lima-Lima. | [5 empty] | FECHA: | 2023-07-01
METRADO PINTURA MUROS
Item | Descripción | Und. | Cantidad/Area | Largo | Ancho | Altura | Parcial | Total
1 | CERCO PERIMETRICO - INGRESO
1.1 | PINTURA
1.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 184.009
Lado Izquierdo
| Area de Muros |  | 2 | 49 |  | 0.8 | 78.4
|  |  | 4 |  | 1.75 | 1.9 | 13.3
| Columnas |  | 26 |  | 0.2 | 0.8 | 4.16
|  |  | 26 |  | 0.2 | 0.8 | 4.16
|  |  | 4 |  | 0.2 | 1.9 | 1.52
|  |  | 1 |  | 0.2 | 2.3 | 0.46
| Viga |  | 2 | 54.2 |  | 0.1 | 10.84
|  |  | 1 | 54.2 | 0.2 |  | 10.84
|  |  | 2 | 2.15 |  | 0.2 | 0.86
| Zocalo |  | 2 | 56.35 |  | 0.2 | 22.54
Parte intermedia
| Columnas |  | 2 | 0.27 |  | 2.3 | 1.242
|  |  | 2 |  | 0.27 | 2.3 | 1.242
|  |  | 2 | 0.3 |  | 2.3 | 1.38
|  |  | 2 |  | 0.3 | 2.3 | 1.38
Lado Derecho
| Area de Muros |  | 2 | 10.15 |  | 0.8 | 16.24
|  |  | 1 |  | 2.35 | 2.3 | 5.405
| Columnas |  | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0.64
|  |  | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0.64
| Viga |  | 2 | 10.95 |  | 0.1 | 2.19
|  |  | 1 | 10.95 | 0.2 |  | 2.19
| Zocalo |  | 2 | 10.95 |  | 0.2 | 4.38
2 | CERCO PERIMETRICO - FONDO
2.1 | PINTURA
2.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 133.92
| Columnas |  | 9 | 1.1 |  | 2.4 | 23.76
| vigas |  | 7 | 13.9 | 0.9 |  | 87.57
|  |  | 1 | 1.9 | 0.45 |  | 0.855
| Zocalos |  | 1 | 11.5 | 0.45 |  | 5.175
|  |  | 2 | 11.5 | 0.72 |  | 16.56
2.1.2 | Limpieza de tubos de ø 4" de pvc. | ml | [5 empty] | 1119
| Tubos de pvc- paño 1 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 2 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 3 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 4 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 5 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 6 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 7 |  | 55 |  |  | 2.1 | 115.5
| Tubos de pvc- paño 8 |  | 45 |  |  | 2.3 | 103.5
| Tubos de pvc- paño 9 |  | 45 |  |  | 2.3 | 103.5
| Tubos de pvc- paño 10 |  | 45 |  |  | 2.3 | 103.5
3 | CERCO PERIMETRICO - LATERAL IZQUIERDO
3.1 | PINTURA
3.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 737.5
| Area de Muros |  | 1 | 295 |  | 2.5 | 737.5
4 | CASETA DE VIGILANCIA Y TORREON
4.1 | PINTURA
4.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 44
| Area de muros exterior de caseta |  | 30 |  |  |  | 30
| Area de muros exterior de torreon |  | 4 |  |  |  | 4
| Zocalo exterior de caseta |  | 10 |  |  |  | 10
5 | POZO DE AGUA N°1
5.1 | PINTURA
5.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 56.65
| Area de muros, columnas y vigas (exterior) |  | 3 | 5.05 |  | 3 | 45.45
|  |  | 1 | 3.7 |  | 2.8 | 10.36
|  |  | 1 | 0.3 |  | 2.8 | 0.84
6 | DEPOSITO EN INGRESO
6.1 | PINTURA
6.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 64.8792
| Area de muros, columnas y vigas (exterior) |  | 2 |  | 5.3 | 2.76 | 29.256
|  |  | 2 |  | 3.16 | 2.76 | 17.4432
| Puerta de ingreso |  | -1 |  | 1 | 2.1 | -2.1
| Ventanas laterales |  | -2 |  | 1.35 | 0.62 | -1.674
| Area de muros (interior) |  | 1 |  | 5 | 2.4 | 12
|  |  | 2 |  | 2.86 | 2.4 | 13.728
| Puerta de ingreso |  | -1 |  | 1 | 2.1 | -2.1
| Ventanas laterales |  | -2 |  | 1.35 | 0.62 | -1.674
7 | BUNGALOWS
7.1 | PINTURA
7.1.1 | EXTERIORES DE BUNGALOWS
7.1.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 471.8465
| Area de muros, columnas y vigas -Fachada exterior |  | 1 | 19 |  | 5.2 | 98.8
|  |  | 1 | 9.5 |  | 2.6 | 24.7
|  |  | 1 | 9.5 |  | 1.8 | 17.1
|  |  | 1 | 7.2 |  | 8 | 57.6
|  |  | 1 | 7.2 |  | 6 | 43.2
|  |  | 1 | 19 |  | 5.2 | 98.8
|  |  | 1 | 9.5 |  | 2.6 | 24.7
|  |  | 1 | 9.5 |  | 1.8 | 17.1
| area de muro en interior de bungalow vip |  | 1 | 3.6 |  | 0.88 | 3.168
| Puertas |  | -4 |  | 0.9 | 2.38 | -8.568
| Ventanas |  | -4 |  | 1.5 | 1.5 | -9
| Ventanas |  | -4 |  | 2.1 | 1.5 | -12.6
| Ventanas |  | -6 |  | 1 | 1.5 | -9
| Ventanas |  | -2 |  | 1 | 0.3 | -0.6
| Ventanas |  | -4 |  | 2.5 | 1.18 | -11.8
| Ventanas |  | -4 |  | 1 | 1.5 | -6
| Ventanas |  | -5 |  | 1 | 0.3 | -1.5
| Ventanas |  | -1 |  | 2.1 | 1.5 | -3.15
| Ventanas |  | -1 |  | 3.6 | 1.5 | -5.4
| Ventanas |  | -1 |  | 0.64 | 1.5 | -0.96
| Ventanas |  | -1 |  | 2.5 | 1.5 | -3.75
| Escalera de bungalows |  | 1 | 3 |  | 5.2 | 15.6
|  |  | 1 | 10 |  |  | 10
| Paredes divisoras de bungalows del 1er nivel |  | 8 | 6.18 |  | 1.6 | 79.104
|  |  | 4 | 6.5 | 0.15 |  | 3.9
| area de parrilla |  | -4 |  | 1.74 | 2.1 | -14.616
| Muro de jardineras |  | 1 | 28.4 |  | 0.54 | 15.336
|  |  | 1 | 28.4 | 0.16 |  | 4.544
|  |  | 1 | 28.4 |  | 0.19 | 5.396
| Parapeto interior y jardinera de bungalow vip |  | 1 | 20 |  | 1 | 20
| Columna circular en terraza de vip |  | 1 | 0.85 |  | 2.05 | 1.7425
| Parrillas en bungalows |  | 4 | 4.5 |  |  | 18
7.1.2 | INTERIOR DE BUNGALOWS
7.1.2.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 1101.015
| Bungalows duplex |  | 4 | 23.3 |  | 2.8 | 260.96
| Puertas |  | -4 |  | 1 | 2.1 | -8.4
| Ventanas |  | -4 |  | 1.5 | 1.5 | -9
| Bungalows vip |  | 4 | 88.1 |  | 2.8 | 986.72
| V1 |  | -1 |  | 0.9 | 0.4 | -0.36
| V3 |  | -2 |  | 1 | 1.5 | -3
| V4 |  | -1 |  | 1 | 0.4 | -0.4
| V5 |  | -1 |  | 1.2 | 0.4 | -0.48
| V6 |  | -1 |  | 2.1 | 1.5 | -3.15
| V7 |  | -1 |  | 77.85 | 1.5 | -116.775
| V8 |  | -1 |  | 3.4 | 1.5 | -5.1
8 | ESTRUCTURA DE JUEGOS PARA NIÑOS
8.1 | PINTURA
8.1.1 | PARAPETO DE CONTENCION DE ARENA
8.1.1.1 | Aplicación de base imprimante blanco cpp dos manos | m2 | [5 empty] | 102.16
| Muro parapeto - cara exterior |  | 1 | 73.2 |  | 0.6 | 43.92
| Muro parapeto - cara interior |  | 1 | 72.8 |  | 0.6 | 43.68
| Muro parapeto - parte superior |  | 1 | 72.8 | 0.2 |  | 14.56
8.1.1.2 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 102.16
| Muro parapeto - cara exterior |  | 1 | 73.2 |  | 0.6 | 43.92
| Muro parapeto - cara interior |  | 1 | 72.8 |  | 0.6 | 43.68
| Muro parapeto - parte superior |  | 1 | 72.8 | 0.2 |  | 14.56
8.1.1.3 | Sellado de Fisuras con Sikacryl - 200 300 Ml Blanco | ml | [5 empty] | 39.2
| Fisuras en Muro parapeto |  | 28 | 1.4 |  |  | 39.2
9 | FRONTON
9.1 | PINTURA
9.1.1 | MURO DE FRONTON
9.1.1.1 | Pintura de muros fronton, con oleo mate verde 02 manos | m2 | [5 empty] | 55.98
| Muro - ambas caras |  | 2 | 6 |  | 4.3 | 51.6
| Perimetro de muro |  | 1 | 14.6 | 0.3 |  | 4.38
10 | POZO DE AGUA N°2
10.1 | PINTURA
10.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 51.504
| Pared frontal |  | 1 |  | 5.1 | 2.46 | 12.546
| Pared Derecha |  | 1 |  | 5.1 | 2.64 | 13.464
| Pared Izquierda |  | 1 |  | 5.1 | 2.64 | 13.464
| Pared Posterior |  | 1 |  | 5.1 | 2.8 | 14.28
| Puerta |  | -1 |  | 1 | 2.25 | -2.25
11 | HABITACIONES
11.1 | EXTERIOR DE HABITACIONES
11.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 415.3071
toda la parte exterior perimetral del 1° y 2° Nivel
|  |  | 1 | 22.7 |  | 5.2 | 118.04
|  |  | 1 | 5.2 |  | 5.2 | 27.04
|  |  | 1 | 22 |  | 5 | 110
|  |  | 1 | 8.1 |  | 5 | 40.5
|  |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | 1 | 4.1 |  | 5 | 20.5
|  |  | 1 | 7.3 |  | 5 | 36.5
|  |  | 1 | 1 |  | 5.2 | 5.2
|  |  | 1 | 15.4 |  | 2.6 | 40.04
|  |  | 1 | 9.4 |  | 2.6 | 24.44
|  |  | 1 | 5.3 |  | 2.6 | 13.78
|  |  | 1 | 23.5 |  | 2.6 | 61.1
|  |  | 1 | 18.4 |  | 2.7 | 49.68
| Puertas |  | -2 |  | 2.24 | 2.3 | -10.304
| Puertas |  | -1 |  | 1.87 | 2.3 | -4.301
| Puertas |  | -1 |  | 0.86 | 2.18 | -1.8748
| Puertas |  | -1 |  | 0.74 | 1.9 | -1.406
| Puertas |  | -1 |  | 1.8 | 2.4 | -4.32
| Puertas |  | -1 |  | 0.95 | 2.4 | -2.28
| Puertas |  | -2 |  | 2.23 | 2.47 | -11.0162
| Puertas |  | -2 |  | 2.26 | 2.2 | -9.944
| Puertas |  | -1 |  | 2.04 | 2.06 | -4.2024
| Puertas |  | -1 |  | 2.26 | 2.2 | -4.972
| Puertas |  | -1 |  | 1.6 | 2.26 | -3.616
| Puertas |  | -1 |  | 0.9 | 2.1 | -1.89
| Puertas |  | -1 |  | 0.9 | 2.1 | -1.89
| Puertas |  | -1 |  | 1.5 | 2.02 | -3.03
| Puertas |  | -3 |  | 2.25 | 2.06 | -13.905
| Puertas |  | -4 |  | 2.1 | 2.43 | -20.412
| Manpara de ingreso a cocina |  | -1 |  | 3 | 2.07 | -6.21
| ventanas |  | -2 |  | 0.8 | 1.5 | -2.4
| ventanas |  | -1 |  | 1.17 | 0.35 | -0.4095
| ventanas |  | -1 |  | 0.9 | 0.35 | -0.315
| ventanas |  | -1 |  | 0.85 | 0.2 | -0.17
| ventanas |  | -1 |  | 1.8 | 1.54 | -2.772
| ventanas |  | -2 |  | 1 | 0.35 | -0.7
| ventanas |  | -1 |  | 0.8 | 0.2 | -0.16
| ventanas |  | -1 |  | 1.85 | 1.08 | -1.998
| ventanas |  | -1 |  | 1.5 | 1.42 | -2.13
| ventanas |  | -1 |  | 3 | 1.31 | -3.93
| ventanas |  | -1 |  | 3.5 | 1.2 | -4.2
| ventanas |  | -1 |  | 2.2 | 1.5 | -3.3
| ventanas |  | -1 |  | 0.9 | 0.35 | -0.315
| ventanas |  | -4 |  | 1 | 0.35 | -1.4
| ventanas |  | -1 |  | 1.5 | 1.3 | -1.95
| ventanas |  | -1 |  | 1.8 | 1.55 | -2.79
11.1 | INTERIOR DE HABITACIONES
11.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 1319.865
| Habitación 1 |  | 1 | 30 |  | 2.6 | 78
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 0.9 | 0.35 | -0.315
| Habitación 2 |  | 1 | 36 |  | 2.6 | 93.6
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 1.5 | 1.5 | -2.25
| Habitación 3 |  | 1 | 33 |  | 2.6 | 85.8
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 0.9 | 0.35 | -0.315
| Habitación 4 |  | 1 | 32 |  | 2.6 | 83.2
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 0.9 | 0.35 | -0.315
| Habitación 5 |  | 1 | 40 |  | 2.6 | 104
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 1.2 | -1.44
| Habitación 6 |  | 1 | 30 |  | 2.6 | 78
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 0.35 | -0.42
| Ventanas |  | -2 |  | 0.5 | 1.5 | -1.5
| Habitación 7 |  | 1 | 28 |  | 2.6 | 72.8
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 0.35 | -0.42
| Ventanas |  | -2 |  | 0.9 | 1.5 | -2.7
| Habitación 8 |  | 1 | 43 |  | 2.6 | 111.8
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 0.35 | -0.42
| Habitación 9 |  | 1 | 27 |  | 2.6 | 70.2
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Puertas |  | -1 |  | 1 | 2.1 | -2.1
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 0.35 | -0.42
| Habitación 10 |  | 1 | 31 |  | 2.6 | 80.6
| Puertas |  | -1 |  | 2.2 | 2.1 | -4.62
| Puertas |  | -1 |  | 0.8 | 2.1 | -1.68
| Puertas |  | -1 |  | 1 | 2.1 | -2.1
| Ventanas |  | -1 |  | 1.2 | 0.35 | -0.42
| Habitación 11-19 |  | 9 | 60 |  |  | 540
12 | CAPILLA
12.1 | PINTURA
12.1.1 | Pintura de muros interiores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 34.98
Interior de capilla
|  |  | 1 | 3.4 |  | 2.3 | 7.82
|  |  | 1 | 3.4 |  | 0.8 | 2.72
|  |  | 1 | 1.5 |  | 2.2 | 3.3
|  |  | 1 | 1.2 |  | 2.2 | 2.64
|  |  | 1 | 2.4 |  | 2.2 | 5.28
|  |  | 1 | 1.7 |  | 2.2 | 3.74
|  |  | 2 | 4 |  | 0.8 | 6.4
|  |  | 1 | 3.85 |  | 0.8 | 3.08
12.1.2 | Pintura de Cielorasos al Temple 02 manos | m2 | [5 empty] | 32.8225
|  |  | 1 | 18 |  |  | 18
|  |  | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
13 | VESTIDORES
13.1 | PINTURA
13.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 1814.8201
| Muro en frontis de vestidores |  | 4 |  | 2.75 | 2.12 | 23.32
|  |  | 1 |  | 4.23 | 2.12 | 8.9676
| Muro de lado lateral derecho |  | 9 |  | 2.75 | 1.83 | 45.2925
| Zocalo de lado lateral derecho |  | 1 | 27 |  | 0.3 | 8.1
| puerta |  | -1 |  | 1.8 | 2.1 | -3.78
| columnas en todo el perimetro de los vestuarios |  | 8 | 0.45 |  | 3.1 | 11.16
|  |  | 8 | 0.45 |  | 3.1 | 11.16
|  |  | 8 | 0.25 |  | 3.05 | 6.1
|  |  | 2 | 0.15 |  | 3.05 | 0.915
|  |  | 8 | 0.45 |  | 3.05 | 10.98
|  |  | 2 | 0.25 |  | 3.05 | 1.525
| vigas de muro exteriores de los vestuarios |  | 2 | 10.3 |  | 0.3 | 6.18
|  |  | 1 | 3.2 |  | 0.5 | 1.6
|  |  | 2 | 27 |  | 0.3 | 16.2
|  |  | 2 | 10.3 |  | 0.3 | 6.18
|  |  | 1 | 3.2 |  | 0.5 | 1.6
| vigas peraltadas perimetrales-vestuarios de hombres |  | 2 | 28.4 |  | 0.9 | 51.12
|  |  | 2 | 10.3 |  | 0.9 | 18.54
| vigas peraltadas perimetrales-vestuarios de mujeres |  | 2 | 28.4 |  | 0.9 | 51.12
|  |  | 2 | 10.3 |  | 0.9 | 18.54
| Pared Interor de vestidores 1 |  | 1 | 100 |  | 2.8 | 280
| Pared Interor de vestidores 2 |  | 1 | 100 |  | 2.8 | 280
| Pared Interor de vestidores 3 |  | 1 | 100 |  | 2.8 | 280
| Pared Interor de vestidores 4 |  | 1 | 100 |  | 2.8 | 280
| Techo Interor de vestidores 1 |  | 100 |  |  |  | 100
| Techo Interor de vestidores 2 |  | 100 |  |  |  | 100
| Techo Interor de vestidores 3 |  | 100 |  |  |  | 100
| Techo Interor de vestidores 4 |  | 100 |  |  |  | 100
14 | EDIFICIO DE COMEDOR PRINCIPAL
14.1 | COMEDOR PRINCIPAL-1°NIVEL
14.1.1 | PINTURA
14.1.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 166.64
| Pintado de columnas |  | 8 | 1.3 |  | 3.1 | 32.24
| Pintado de jardineras |  | 2 | 17.7 |  | 0.8 | 28.32
|  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | 2 | 19.6 |  | 0.8 | 31.36
|  |  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.8 | 7.6
| Pintado vigas |  | 7 | 7.7 | 0.8 |  | 43.12
| Pintado de escalera |  | 1 | 20 |  |  | 20
14.2 | AREA DE CARNES-1°NIVEL
14.2.1 | PINTURA
14.2.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 6.4
| Pintado de jardineras |  | 1 | 16 |  | 0.3 | 4.8
|  |  | 1 | 16 | 0.1 |  | 1.6
14.3 | COCINA -1°NIVEL
14.3.1 | PINTURA
14.3.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 127.285
| Pintado de pared posterior y lateral |  | 1 | 2.25 |  | 2.4 | 5.4
|  |  | 1 | 16.6 |  | 2.4 | 39.84
| puertas |  | -2 | 0.8 |  | 2.1 | -3.36
| puertas |  | -2 | 0.8 |  | 2.4 | -3.84
| puertas |  | -1 | 8 |  | 0.7 | -5.6
| Pintado de pared de fachada de cocina (atrás de mostrador) |  | 1 | 11 |  | 2.4 | 26.4
| puertas |  | -1 | 4.5 |  |  | -4.5
| Pintado de vigas perimetral de cocina |  | 1 | 13 |  | 1.6 | 20.8
|  |  | 1 | 13.2 |  | 1.6 | 21.12
|  |  | 1 | 8.2 |  | 1.6 | 13.12
|  |  | 1 | 3.3 |  | 1.6 | 5.28
|  |  | 1 | 1.8 |  | 1.25 | 2.25
|  |  | 1 | 8.3 |  | 1.25 | 10.375
15 | CANCHA DE USOS MULTIPLES
15.1 | PINTURA
15.1.1 | PARAPETO DE CERRAMIENTO
15.1.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 145.932
| Pintado de muros bajos |  | 1 | 39.3 |  | 1.6 | 62.88
|  |  | 1 | 39.3 |  | 1 | 39.3
|  |  | 1 | 39.3 | 0.24 |  | 9.432
|  |  | 1 | 12 |  | 1.6 | 19.2
|  |  | 1 | 12 |  | 1 | 12
|  |  | 1 | 12 | 0.24 |  | 2.88
|  |  | 1 |  | 0.24 | 1 | 0.24
16 | LADO DERECHO DE CERCO- POR PISCINA
16.1 | PINTURA
16.1.1 | MURO DE CERCO
16.1.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 155.84
|  |  | 1 | 13.5 |  | 2.4 | 32.4
|  |  | 1 | 6.3 |  | 2 | 12.6
|  |  | 1 | 32.85 |  | 2.4 | 78.84
|  |  | 1 | 20 |  | 1.6 | 32
16.1.2 | PARAPETO DE JARDINERA
16.1.2.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 52.239
|  |  | 1 | 8.1 |  | 0.69 | 5.589
|  |  | 1 | 10.7 |  | 1.08 | 11.556
|  |  | 1 | 10.7 |  | 1.7 | 18.19
|  |  | 1 | 10.4 |  | 1.06 | 11.024
|  |  | 1 | 8.4 |  | 0.7 | 5.88
17 | CUARTO DE ADMINISTRADOR-EXTERIOR
17.1 | PINTURA
17.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 147.46
| Muros exteriores |  | 1 | 9.1 |  | 2.9 | 26.39
| Muros exteriores |  | 2 | 4.2 |  | 2.9 | 24.36
| Puertas |  | -1 |  | 1 | 2.1 | -2.1
| Ventanas |  | -1 |  | 1.7 | 1.5 | -2.55
|  |  | -1 |  | 1.6 | 1.4 | -2.24
| interior |  | 1 | 40.8 |  | 2.6 | 106.08
| V1 |  | -1 |  | 1.6 | 1.4 | -2.24
| V2 |  | -1 |  | 0.8 | 0.3 | -0.24
18 | CUARTO DE ASISTENTE
18.1 | PINTURA
18.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 127.1416
| Muros exteriores |  | 1 | 9.3 |  | 3 | 27.9
| Muros exteriores |  | 1 | 2.9 |  | 3 | 8.7
| Muros exteriores |  | 1 | 3.9 |  | 3 | 11.7
| Puertas |  | -1 |  | 0.9 | 2.18 | -1.962
| Ventanas |  | -1 |  | 1.6 | 1.84 | -2.944
|  |  | -1 |  | 0.43 | 1.2 | -0.516
|  |  | -4 |  | 0.27 | 1.08 | -1.1664
| interior |  | 1 | 34.5 |  | 2.6 | 89.7
| V3 |  | -1 |  | 0.7 | 0.4 | -0.28
| V4 |  | -1 |  | 1.5 | 1.4 | -2.1
| P2 |  | -1 |  | 0.9 | 2.1 | -1.89
19 | AREA CUARTO DE MAQUINAS -PISCINA
19.1 | PINTURA
19.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 27
| Fachada |  | 7 |  |  |  | 7
| Paredes de ingreso |  | 20 |  |  |  | 20
20 | BAR MARINO
20.1 | PINTURA
20.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 98.078
| Pared lateral y escalera |  | 35 |  |  |  | 35
| Muros interiores y exteriores |  | 1 | 5.3 |  | 0.76 | 4.028
|  |  | 1 | 9.5 |  | 1.7 | 16.15
|  |  | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | 1 | 1.27 |  | 1 | 1.27
|  |  | 1 | 1.1 |  | 1 | 1.1
| Interior de deposito |  | 2 | 1.2 |  | 2.7 | 6.48
|  |  | 1 | 3.2 |  | 2.7 | 8.64
|  |  | 1 | 2.3 |  | 2.7 | 6.21
| Fondo de escalera |  | 8 |  |  |  | 8
| Tubo de pvc ø4" (toda la estructura del pasamanos) |  | 10 |  |  |  | 10
21 | SS.HH EN JARDIN EXTERIOR
21.1 | PINTURA
21.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 40
| Muros interiores y exteriores |  | 35 |  |  |  | 35
| Zocalos |  | 5 |  |  |  | 5
22 | SARDINELES
22.1 | PINTURA
22.1.1 | SARDINELES EN INGRESO DE CEREBAN
22.1.1.1 | Pintura de Trafico, alto transito color amarillo dos manos.(Inc.Lijado) | m2 | [5 empty] | 216.2825
| Sardineles exteriores en ingreso de cereban |  | 1 | 71 |  | 0.4 | 28.4
|  |  | 1 | 71 |  | 0.4 | 28.4
|  |  | 1 | 71 | 0.15 |  | 10.65
|  |  | 1 | 143.4 |  | 0.36 | 51.624
|  |  | 1 | 143.4 | 0.15 |  | 21.51
|  |  | 1 | 37.5 |  | 0.4 | 15
|  |  | 1 | 37.5 | 0.15 |  | 5.625
|  |  | 1 | 62.1 |  | 0.2 | 12.42
|  |  | 1 | 62.1 |  | 0.2 | 12.42
|  |  | 1 | 62.1 | 0.135 |  | 8.3835
|  |  | 1 | 7.8 |  | 0.18 | 1.404
|  |  | 1 | 7.8 |  | 0.18 | 1.404
|  |  | 1 | 7.8 | 0.135 |  | 1.053
|  |  | 1 | 20.35 |  | 0.15 | 3.0525
|  |  | 1 | 20.35 |  | 0.23 | 4.6805
|  |  | 1 | 20.35 | 0.16 |  | 3.256
| Rampas |  | 7 |  |  |  | 7
22.1.2 | SARDINELES POSTERIORES EN CEREBAN
22.1.1.1 | Pintura de Trafico, alto transito color amarillo dos manos.(Inc.Lijado) | m2 | [5 empty] | 25.13
| Sardineles exteriores en lado posterior de cereban |  | 1 | 30 |  | 0.3 | 9
|  |  | 1 | 30 | 0.15 |  | 4.5
|  |  | 1 | 12 |  | 0.17 | 2.04
|  |  | 1 | 27 |  | 0.17 | 4.59
| Rampas |  | 5 |  |  |  | 5
22.2 | OBRAS EN GENERAL
22.2.1 | SARDINELES EN PERIMETRO DE JARDIN DE PISCINA
22.2.1.1 | Remocion de Tarrajeo, e=1.5-2.0 cm | m2 | [5 empty] | 41.4
|  |  | 1 | 90 |  | 0.08 | 7.2
|  |  | 1 | 90 |  | 0.15 | 13.5
|  |  | 1 | 90 | 0.23 |  | 20.7
22.2.1.2 | Tarrajeo Fino, Muros Ext. e=1.5cm Mezcla 1:5, inc. Aditivo de impermeabilizacion y adherencia (acabado pulido). | m2 | [5 empty] | 41.4
| Perimetro de sardinel |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
23 | ESTRUCTURA DE PARRILLAS
23.1 | PINTURA
23.1.1 | Pintura de muros y columnas exteriores, con látex satinado 02 manos | m2 | [5 empty] | 133.4
| Parrillas en fondo de cereban | 13 | 5.8 |  |  |  | 75.4
| Parrillas en Ingreso de Cereban | 10 | 5.8 |  |  |  | 58
23.2 | OBRAS EN GENERAL
23.2.1 | Mantenimiento general de parrillas (reparaciones en general) | und | [5 empty] | 23
| Parrillas en fondo de cereban |  | 13 |  |  |  | 13
| Parrillas en Ingreso de Cereban |  | 10 |  |  |  | 10
24 | PERGOLA
24.1 | PINTURA | [6 empty] | 42
24.1.1 | Pintado de jardineras en esmalte blanco | m2 | 21 |  |  |  | 21
24.1.2 | Pintado de pared, columnas y vigas con latex satinado dos manos | m2 | 21 |  |  |  | 21
25 | LIMPIEZA
25.1 | Limpieza general de la Obra | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1