## METRADO
PROYECTO: | MEJORAS DE PISOS EN AMBIENTES DEL CEREBAN MAMACONA
UBICACIÓN: | km 27+100 de Autopista a Pucusana-Panamericana Sur.
LUGAR: | Distrito de Lurin, Lima-Lima. | [5 empty] | FECHA: | 2023-06-01
METRADO PISOS
Item | Descripción | Und. | Cantidad/Area | Largo | Ancho | Altura | Parcial | Total
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD
1.1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.2 | RASQUETEO Y LIMPIEZA DE PISO (RETIRO DE BREA) | m2 |  |  |  |  | 241.4 | 241.4
| Habitación 1 |  | 30.4
| Habitación 2 |  | 28.5
| Habitación 3 |  | 26.15
| Habitación 4 |  | 23.95
| Habitación 5 |  | 31.9
| Habitación 6 |  | 23.4
| Habitación 7 |  | 21.8
| Habitación 8 |  | 38.5
| Habitación 19 |  | 16.8
1.3 | RETIRO Y LIMPIEZA DE VINIL | m2 |  |  |  |  | 184 | 184
| Bungalows |  | 184
1.4 | RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE | m2 |  |  |  |  | 289 | 289
| Cocina |  | 22
| AREA DE PISO POR PATERA |  | 267
1.5 | PICADO Y CORTE DE PISO EXISTENTE | m2 |  |  |  |  | 1110.8 | 1110.8
| Cocina |  | 22
| Bar Marino |  | 90.5
| Comedor Principal |  | 936
| Habitación 1 |  | 30.4
| Habitación 5 |  | 31.9
1.6 | RESANE Y NIVELACIÓN DE PISO | m2 |  |  |  |  | 729.11 | 729.11
| Habitaciones |  | 241.4
| bungalows |  | 184
| Comedor |  | 36.71
| AREA DE PISO POR PATERA |  | 267
2 | PISOS
2.1 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60x60 cm, INTERIOR | m2 |  |  |  |  | 441.3 | 441.3
| Habitación 1 |  | 30.4
| Habitación 2 |  | 28.5
| Habitación 3 |  | 26.15
| Habitación 4 |  | 23.95
| Habitación 5 |  | 31.9
| Habitación 6 |  | 23.4
| Habitación 7 |  | 21.8
| Habitación 8 |  | 38.5
| Habitación 19 |  | 32.7
| BUNGALOWS |  | 184
2.2 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45x45CM EXTERIOR | m2 |  |  |  |  | 1352.21 | 1352.21
| Comedor |  | 36.71
| COCINA |  | 22
| COMEDOR PRINCIPAL |  | 936
| BAR MARINO |  | 90.5
| AREA DE PISO POR PATERA |  | 267
2.3 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10x60 CM (INC. RODON PLASTICO). | ml |  |  |  |  | 476.1 | 476.1
| Habitación 1 |  | 28
| Habitación 2 |  | 26.5
| Habitación 3 |  | 16.8
| Habitación 4 |  | 22.2
| Habitación 5 |  | 29.8
| Habitación 6 |  | 20
| Habitación 7 |  | 18.4
| Habitación 8 |  | 33.6
| Habitación 19 |  | 14.5
| Comedor |  | 24.7
| COCINA |  | 20
| BAR MARINO |  | 41.6
| BUNGALOWS |  | 180
3 | ELIMINACION
3.1 | LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [5 empty] | 47.3478
| Demoliciones de pisos |  | 1515.13 | 1.25 |  | 0.025 | 47.3478

## PRESUPUESTO
PROYECTO: | MEJORAS DE PISOS EN AMBIENTES DEL CEREBAN MAMACONA -VERANO 2020
UBICACIÓN: | Av. Elvira García 565 - Urbanización Felipe Santiago Salaverry en la ciudad de Chiclayo.
LUGAR: | Distrito de Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque. |  |  | FECHA: | 2023-07-12
PRESUPUESTO PISOS
Item | Descripción | UND | Cantidad | P.U | Parcial
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD
1.1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | glb | 1 |  | 0
1.2 | RASQUETEO Y LIMPIEZA DE PISO (RETIRO DE BREA). | m2 | 241.4 |  | 0
1.3 | RETIRO Y LIMPIEZA DE VINIL | m2 | 184 |  | 0
1.4 | RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE | m2 | 289 |  | 0
1.5 | PICADO Y CORTE DE PISO EXISTENTE | m2 | 1110.8 |  | 0
1.6 | RESANE Y NIVELACIÓN DE PISO | m2 | 729.11 |  | 0
2 | PISOS
2.1 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60x60 cm, INTERIOR | m2 | 441.3 |  | 0
2.2 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45x45CM EXTERIOR | m2 | 1352.21 |  | 0
2.3 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10x60 CM (INC. RODON PLASTICO). | ml | 476.1 |  | 0
3 | ELIMINACION
3.1 | LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 47.3478 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES ( | 8% | ) |  | 0
| UTILIDAD ( | 8% | ) |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| IGV (18%) |  |  |  | 0
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  | 0